## 1
| УТВЕРЖДАЮ: Руководитель РСО МООО "Мичуринское ЖКХ" Е.А. Мирошниченко | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО: Глава Мичуринского сельского поселения Е.А. Ивченко
Комплексный план мероприятий по подготовке муниципального образования Динской район к работе в осеннезимний период 2025-2026 гг. Мичуринского сельского поселения
№ п.п. | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Кол-во | Необходимо денежн. средств всего (тыс.руб.) | в том числе (тыс. руб.)
[5 empty] | Краевой бюджет (тыс.руб.) | Районный бюджет (тыс.руб.) | Бюджет сельского поселения (тыс.руб.) | Средства предприятий (учреждений) (тыс.руб.) | Прочие источники финансирования (тыс.руб.) | Дефицит | Срок исполнения | Ответственный Ф.И.О должность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения, находящихся в эксплуатации специализированной теплоснабжающей организации
1 | Оборудование котельных приборами учета расхода ЖКУ
2 | Ремонт, реконструкция, строительство котельных
3 | Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей (ед. измерения - строительство, замена) | км
4 | Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора
ВСЕГО
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1. | Наимиенование теплоснабжающей организации |  |  | МООО "Мичуринское ЖКХ"
1.1. | Оборудование котельных приборами учета расхода ЖКУ
1.2. | Ремонт, реконструкция, строительство котельных
| Ремонт сетевого насоса (замена эл. двигателя на котельной № 18 | шт. | 1 | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 2025-07-15
| Периодическая проверка дымоходов котельных | шт. | 2 | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 2025-09-15
| Проверка УУГ на котельной № 18 | шт. | 1 | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 2025-03-27
| Проврка сигнализаторов загазованности на котельных | шт. | 2 | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 2025-06-01
| Ремонт горелок на котельной № 18 | шт. | 2 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 2025-08-20
| Замена задвижек (50 мм) на котельной № 18 | шт. | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 2025-08-20
| Проверка УУГ на котельной БМК | шт. | 1 | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 2025-10-01
| Установка и наладка сигнал. "Кситал" на котельной БМК | шт. | 1 | 19 |  |  |  | 19 |  |  | 2025-04-24
| Ремонт здания котельной № 18 | шт. | 1 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 2025-09-10
| Периодическая проверка манометров | шт. | 44 | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 2025-09-20
Всего по подразделу 2
1.3. | Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей
| Ремонт подземного участка теплосети от котельной № 18 дл Школы № 25 | м | 60 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 2025-06-14
| Капитальный ремонт подземного участка теплосети от ТК № 1 до ТК № 5 (Ду=110мм) | м | 250 | 270 |  |  |  | 270 |  |  | 2025-05-30
| Снижение местных потерь на участках тепловой сети, ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | 12 | 90 |  |  |  | 90 |  |  | 2025-06-17
| Экспертиза тепловых сетей | шт. | 2 | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 2025-06-30
| Окрашивание дымовых труб | шт. | 1 | 60 |  |  |  | 60 |  |  | 2025-06-15
| Капитальный ремонт подземного участка теплосети от ТК № 6 до ТК № 13 (Ду=159мм) | м | 600 | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 2025-09-24
Всего по подразделу 3
1.4. | Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора
Итого по подразделу 4
Всего
II. Водопроводно-канализационое хозяйство
1. | Регламентные мероприятия по подготовке к ВЛП систем водоснабжения
| Наименование ресурсоснабжающей организации |  |  | МООО "Мичуринское ЖКХ"
Итого
2. Ремонт объектов водоснабжения
| Наименование ресурсоснабжающей организации |  |  | МООО "Мичуринское ЖКХ"
| Замена погружных насосов ЭЦВ | шт | 3 | 210 |  |  |  | 210 |  |  | март-апрель
| Замена запорной арматуры | шт | 7 | 40 |  |  |  | 40 |  |  | март-июль
| Пополнение и создание аварийного запаса | куб.м. | 2.8 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | март-апрель
| Разработка проекта зон санитарной охраны | шт | 1 | 150 |  |  |  | 150 |  |  | март-сентябрь
| Разработка инвестиционной программы | шт | 1 | 60 |  |  |  | 60 |  |  | март-ноябрь
| Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 34 | 200 |  |  |  | 200 |  |  | март-август
| Хлорирование питьевой воды |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | по доп. Графику
Итого
3. Реконструкция, строительство объектов водоснабжения
Наименование ресурсоснабжающей организации
км
ИТОГО
4. Замена сетей водоснабжения
Наименование ресурсоснабжающей организации
км
7. Реконструкция, строительство сетей водоснабжения
Наименование ресурсоснабжающей организации
км
4. Ремонт объектов канализирования
| Наименование ресурсоснабжающей организации |  |  | МООО "Мичуринское ЖКХ"
| Замена насосных установок КНС | шт. | 2 | 70 |  |  |  | 70 |  |  | июнь
| Создание аварийного запаса ГСМ и материалов для ремонта системы водоотведения на случай аварийных ситуаций |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | июнь-июль
Итого
7. Реконструкция, строительство сетей канализования
Наименование ресурсоснабжающей организации
км
ИТОГО
ВСЕГО по разделу
III. Формирование запасов противогололедных материалов
| Песок | тонн | 50 | 50 |  |  |  | 50
| Песко-соляная смесь | тонн | 100 | 150 |  |  |  | 150
ВСЕГО по разделу
ВСЕГО ПО ПРОГРАМЕ |  |  |  | 2176 |  |  |  | 2176
контактный телефон 79-1 49 Белый А.А.