Приложение

к постановлению администрации

Мичуринского сельского поселения

Динского района

от 30.12.2014г. № 359

Порядок разработки, формирования, реализации  и оценки

эффективности реализации муниципальных  программ

Мичуринского сельского поселения Динского района

I.	Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о разработке, формирования, реализации муниципальных   программ Мичуринского сельского поселения Динского района и оценки эффективности их реализации, а также контроля за их выполнением.

1.2. Муниципальной программой Мичуринского сельского поселения Динского района (далее – муниципальная программа) является система  мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и инструментов, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач социально-экономического  развития Мичуринского сельского поселения Динского района.

Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из приоритетов, сформулированных в прогнозе социально-экономического развития Мичуринского сельского поселения Динского района, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

1.3. В составе муниципальной программы могут быть основные мероприятия.

Основное мероприятие направлено на решение отдельных задач, объединенных исходя из необходимости рациональной организации их решения.

В муниципальную программу (основные мероприятия) могут быть включены мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной программы, в том числе создание условий для ее реализации, предусматривающих обеспечение деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Динской район, участвующих в реализации муниципальной программы.

1.4. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

координатор муниципальной программы – ответственный исполнитель муниципальной программы, отраслевой орган администрации Мичуринского сельского поселения Динского района, являющийся ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком (далее – координатор муниципальной программы);

участник муниципальной программы – учреждение муниципального образования Мичуринское сельское поселение, участвующее в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной программы.

1.5. Основанием для разработки муниципальных программ является перечень муниципальных программ, утверждаемый постановлением администрации Мичуринского сельского поселения  Динского района.

Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными прогнозом социально-экономического развития Мичуринского сельского поселения Динского района.

1.6. Разработка и реализация муниципальной программы, а также принятие решения о необходимости внесения изменений в нее осуществляется координатором муниципальной программы совместно с участниками муниципальной программы.

1.7. Муниципальная программа утверждается постановлением  администрации Мичуринского сельского поселения Динского района.

1.8. По каждой муниципальной программе ее координатором ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.1.1. Паспорт муниципальной программы (рекомендуемая форма приложение № 1 к настоящему Порядку);

2.1.2. Текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие разделы:

- содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом;

- цели, задачи и сроки реализации программы;

- перечень мероприятий программы и объемы ее финансирования;

- обоснование ресурсного обеспечения программы;

- оценка эффективности программы;

- критерии выполнения программы;

- механизм реализации программы.

2.2. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

2.2.1. Раздел «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» (в наименовании раздела указывается сфера реализации муниципальной программы, которая непосредственно отражается в муниципальной программе).

В рамках характеристики текущего состояния сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего состояния, включая выявление основных проблем.

Анализ должен включать характеристику реализации муниципальной политики в регулируемой сфере, выявление потенциала для ее развития и существующих ограничений в реализации муниципальной программы.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы должен определять тенденции развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы.

2.2.2. Раздел «Цели, задачи и сроки реализации программы».

Формируемые в данном разделе цели и задачи муниципальной программы должны соответствовать основным направлениям прогнозу социально-экономического развития Мичуринского сельского поселения Динского района.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются нечеткие формулировки, ведущие к произвольному или неоднозначному толкованию);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

В разделе указываются сроки реализации муниципальной программы. При необходимости также устанавливаются этапы реализации муниципальной программы, дается их описание.

2.2.3. Раздел «Перечень мероприятий программы  и объемы  её  финансирования».

Перечень основных мероприятий должен содержать конкретные формулировки наименований основных мероприятий, отражать источники и объемы финансирования.

Основные мероприятия, включенные в перечень, не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ.

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи муниципальной программы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия.

Перечень основных мероприятий, реализация которых предполагает финансирование за счет средств местного бюджета, должен отражать соответствующие расходные обязательства Мичуринского сельского поселения.

2.2.4. Раздел «Обоснование ресурсного обеспечения программы».

В разделе приводятся сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы.

Так же приводится описание механизмов привлечения средств краевого (федерального) бюджетов, районного бюджета, а также внебюджетных источников для софинансирования мероприятий муниципальной программы.

В случае выделения средств краевого бюджета делается ссылка на соответствующую государственную программу Краснодарского края, в рамках которой предполагается привлечение средств для финансирования мероприятий муниципальной программы, и (или) иной правовой акт Краснодарского края, в соответствии с которым предоставляются средства краевого бюджета   Мичуринскому сельскому поселению Динского района.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, приводится механизм привлечения внебюджетных средств.

Из общих расходов на реализацию муниципальной программы выделяются расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

2.2.5. Раздел Оценка эффективности программы».

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Указанная методика должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее основных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

2.2.6. Раздел «Критерии выполнения программы».

В данном разделе указываются индикаторы роста основных показателей программы.

2.2.7. Раздел «Механизм реализации программы».

Данный раздел должен включать описание механизмов управления муниципальной программой, взаимодействия координатора муниципальной программы с и участниками муниципальной программы, контроля за ходом выполнения муниципальной программы.

Основные требования к указанному разделу муниципальной программы изложены в разделе 5 настоящего Порядка.

3. Порядок разработки, согласования и утверждения муниципальных программ

3.1. Разработка и реализация муниципальной  программы осуществляется сотрудником администрации Мичуринского сельского поселения  Динского района, определенным в качестве координатора муниципальной программы.

3.2. Проект муниципальной программы разрабатывается координатором муниципальной программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка совместно с участниками муниципальной программы.

| - Срок разработки, согласования и утверждения муниципальной программы |  | - Этапы разработки, согласования и утверждения муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | до 20 октября | разработка проекта муниципальной программы |
|  |  | согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы |
|  | до 05 ноября | экспертиза проекта муниципальной программы финансовым отделом |
|  | до 15 ноября | утверждение муниципальной программы |

3.4. Проект муниципальной программы, согласованный со всеми участниками муниципальной программы, вместе с листом согласования проекта муниципальной программы направляется координатором муниципальной программы на экспертизу  в финансовый отдел.

К проекту муниципальной программы прилагается обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования муниципальной программы (проектная документация, удельные капитальные вложения на строительство единицы мощности, сметы расходов или сметы расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и другие показатели в соответствии со спецификой муниципальной программы).

Финансовый отдел осуществляет экспертизу проекта муниципальной программы в части объемов финансирования муниципальной программы, обоснования потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации муниципальной программы, соответствия описанных в муниципальной программе условий и порядка финансирования, механизмов привлечения средств  краевого бюджетов, бюджета сельского поселения, внебюджетных источников действующему бюджетному законодательству.

В случае несоответствия проекта муниципальной программы установленным требованиям проект муниципальной программы возвращается ее координатору на доработку.

3.5. Текст проекта муниципальной программы и приложения к нему подписываются руководителем координатора муниципальной программы и оформляются в виде приложения к проекту  постановления администрации Мичуринского сельского поселения Динского района об утверждении муниципальной программы. К проекту постановления также прилагаются лист согласования с участниками муниципальной программы и сотрудником финансового отдела.

3.6. Постановление администрации Мичуринского сельского поселения об утверждении муниципальной программы, размещается на официальном сайте Мичуринского сельского поселения Динского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 4. Изменение муниципальной программы

4.1. Основаниями для внесения изменений в муниципальную программу могут быть:

4.1.1. Возникновение необходимости проведения дополнительных мероприятий, не предусмотренных действующей муниципальной программой, требующих финансирования из бюджета Мичуринского сельского поселения.

4.1.2.  Изменение в установленном порядке объемов выполнения работ в соответствии с муниципальной программой.

4.1.3. Изменения в муниципальную программу вносит координатор муниципальной программы, в том числе на основании предложений участников муниципальной программы.

4.2. Предложения о включении в муниципальную программу дополнительных мероприятий без указания их источников финансирования недопустимы.

4.3. Координатор муниципальной программы подготавливает проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу, проводит процедуры его согласования и утверждения.

Проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу подлежит обязательному согласованию в финансовом отделе.

4.4. При внесении изменений в муниципальную программу (основное мероприятие) координатором муниципальной программы совместно с участниками муниципальной программы учитывается степень влияния изменений на целевые показатели муниципальной программы (основного мероприятия), в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации основных мероприятий.

# 5. Механизм реализации муниципальной программы

# и контроль за ее выполнением

# 5.1. Муниципальная программа реализуется посредством выполнения мероприятий и основных мероприятий в составе, объемах и сроках, предусмотренных ею.

5.2. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, участников муниципальной программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- представляет в финансовый отдел отчетность, необходимую для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной муниципальной программы в актуальной редакции, а также информации о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

5.3.  Координатор муниципальной программы ежегодно,  до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в финансовый отдел отчет о ходе реализации муниципальной программы.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета;

- сведения о фактическом выполнении мероприятий, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К отчету о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы и выполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий по формам согласно приложениям № 2, № 3 к настоящему Порядку, отчет об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Мичуринского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (при наличии).

Отчеты представляются по каждой координируемой муниципальной программе отдельно.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовый отдел отчет о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год.

5.5. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее–сводный доклад) до 15 февраля года, следующего за отчетным, формирует  финансовый  отдел (в части оценки результатов и эффективности реализации муниципальных программ) и (в части финансирования, эффективности использования бюджетных средств) и представляют его главе  для рассмотрения.

Сводный доклад формируется на основе отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ.

5.6. Действие муниципальной программы прекращается по выполнению в установленные в ней сроки мероприятий, а также при досрочном их выполнении.

5.7. Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы  возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

5.8. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- обеспечивает соблюдение получателями иных межбюджетных трансфертов, а также иных бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Начальник финансового отдела                                                     Л.А.Никонова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мичуринского сельского поселения Динского района |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Мичуринского сельского

поселения Динского района

| Наименование Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | ррррайона района |  |
| Координатор Программы |  |  |  |
| Муниципальный заказчик и исполнители Программы |  |  |  |
| Цель и задачи Программы |  |  |  |
| Срок реализации Программы |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы |  |  |  |
| Контроль за выполнением Программы |  |  |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мичуринского сельского поселения # Динского района |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

(наименование муниципальной программы, срок действия,

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет |  | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие № 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие № 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие № 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие № 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Должность) (подпись) (инициалы, фамилия уполномоченного должностного лица)

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мичуринского сельского поселения Динского района |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

(наименование программы, срок действия,

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «__________________________________________________» |  |  |  |  |  |
| Цель |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| ……………………. |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |
| Цель |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| ……………………. |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |
| Цель |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| ……………………. |  |  |  |  |  |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

(Должность) (подпись) (инициалы, фамилия уполномоченного должностного лица)

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мичуринского сельского поселения Динского района |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

«_______________________________________________________________________________________»

за_____________год

| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей (с точностью до одного знака после запятой) |  |  |  | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измере-ния | предусмотренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, % (4:3*100) | предусмотренные программ-мой на отчетный период |  | фактические за отчетный период | процент выполне-ния, % (7:6*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «_____________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения предусмотренных муниципальной программой показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

(Должность) (подпись) (инициалы, фамилия уполномоченного должностного лица)